## Carátula
ABN7473
Afore Banamex
Sprint Backlog
Versión 0.1
ABN7473 |  |  |  |  | Versión: |  | 0.1
Afore Banamex |  |  |  |  | Fecha: |  | 2018-08-31
Sprint Backlog
Índice
1 | Carátula.
2 | Instrucciones.
3 | Configuración
4 | Sprint Backlog
5 | Gráficas
ABN7473 |  |  |  |  | Versión: |  | 0.1
Afore Banamex |  |  |  |  | Fecha: |  | 2018-08-31
1. Información del Documento
Título | Sprint Backlog
Versión | 1
Propósito del Documento | En este documento se registran los requerimientos de Sistema que se van a implementar en el Sprint indicando las subtareas sus prioridades y los tiempos de cada una de ellas.
Aprobado por | Nombre |  |  | Firma |  | Fecha
Autor | Marco Vinicio González Pérez
Usuario Final | Afore Banamex
Versión | Revisado por (solo iniciales) | Fecha | Comentarios
0.1 | amacias
La información contenida en este documento, es Propiedad del Proyecto de Mantenimiento por lo que no deberá ser divulgada, duplicada o dada a conocer, parcial o totalmente, fuera de alcance del Proyecto sin una autorización por escrito.

## Instrucciones
Sprint Backlog
Instrucciones
Consideraciones: El Sprint Backlog contiene los Requerimientos que la Célula de Mantenimiento se compromete a realizar en el próximo Sprint a ejecutarse. Se genera un Sprint Backlog por cada Sprint. Este artefacto está conformado por las siguientes hojas: Configuración: Se configuran los datos del Sprint. Sprint Backlog: En esta hoja se realiza el registro de los Requerimientos priorizados y estimados y se le da el seguimiento al Sprint. Gráficas: Se muestran las gráficas del Sprint.
Configuración Se encuentra integrada por:
No. De Sprint: Número del Sprint que se está ejecutando.
Días: Se captura el número de días que durará el Sprint.
Fecha de inicio: Se captura la Fecha de Inicio del Sprint.
Peso del Sprint: Se captura el total de Puntos de Función ajustados del Sprint.
Prioridad del Requerimiento: Se registra el tipo de prioridad a considerar por cada requerimiento.
Estado del Requerimiento: Indica los diferentes estados que puede tener cada tarea.
Miembros de Célula: Se ingresan los nombres de los miembros de célula.
Días festivos: Se captura la fecha de los días festivos. (Esto solamente es para desplear en el seguimiento del sprint las fechas laborales)
Días de la Semana. (Solamente es para el cálculo automático de las fechas y los días)
Excel: Configuración de Excel.
Día: Días de la semana
Sprint Backlog Se encuentra integrada por:
ID Requerimiento: Identificador único del Requerimiento de Sistema.
Descripción de la Tarea: Se escribe el nombre del Requerimiento y el desglose de la tarea o subtarea que lo implementan.
Responsable: Se escribe el Nombre del Miembro de la Célula que va a desarrollar la tarea. En el caso del Requerimiento se escribe el Responsable del mismo.
Prioridad: Indica la importancia y el orden en que pueden se implementadas las tareas.
Estimación: Se indica el tiempo necesario para realizar la tarea.
Estado: Indica el estado en el que se encuentra actualmente el Requerimiento o la tarea. Los estados pueden ser: 1. Abierto 2. En Análisis 3. En Diseño 4. En Construcción 5. En Pruebas 6. Resuelto 7. Rechazado 8. Cerrado 9. Re - Abierto 10. En Revisión 11. En Validación 12. En Corrección 13. En Instalación
Seguimiento Sprint: Sección para registrar los Dailys Meetings. 1- Muestra los Días y las fechas de las semanas de duración del Sprint. 2 - Por día se debe capturar las horas realizadas en cada requerimiento.
Gráficas: Se encuentra integrada por:
Burndown Chart - Horas: Representa gráficamente el esfuerzo restante del Sprint.
Velocidad: Indica el tiempo en que se tarda en acabar los Puntos de Función.

## Configuración
Configuración | [Actualizar todos los campos en azul]
No. Sprint | Días | Fecha de Inicio | Peso del Sprint
15 | 10 | 2012-09-03 | 200
Prioridad del Requerimiento | Estado del Requerimiento | Miembro de Célula | Días Festivos | Dias de la Semana
|  |  |  | Excel | Dia
Alta | 1. Abierto | Gabriel Vazquez | 2018-09-15 | 2 | L
Media | 2. En Análisis | Gabriel Cruz |  | 3 | M
Baja | 3. En Diseño | Cristian |  | 4 | MI
| 4. En Construcción | Christopher |  | 5 | J
| 5. En Pruebas | Eduardo |  | 6 | V
| 6. Resuelto | Luis
| 7. Rechazado | Jacobo
| 8. Cerrado | Sergio
| 9. Re - Abierto | Ireri
| 10. En Revisión | Marco
11. En Validación
12. En Corrección
13. En Instalación
Note on A12: Número del Sprint que se está ejecutando.
Note on B12: Se captura el número de días que durará el Sprint.
Note on C12: Se captura la Fecha de Inicio del Sprint.
Note on D12: Se captura el total de Puntos de Función ajustados del Sprint.
Note on C15: Se ingresan los nombres de los miembros de célula.
Note on D15: Se captura la fecha de los días festivos. (Esto solamente es con la finalidad de que la Hoja Excel muestre en el seguimiento del sprint los días laborables).

## Sprint Backlog
Sprint Backlog
|  |  | Duración del Sprint: | 10 | días |  |  | Seguimiento Sprint
|  |  | Peso del Sprint: | 200 | Puntos de Función ajustados |  |  | L | M | MI | J | V | L | M | MI | J | V | L | M | MI | J | V | Velocidad
[7 empty] | Ideal peso | 180 | 160 | 140 | 120 | 100 | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 | -20 | -40 | -60 | -80 | -100 | Ideal peso | -100 | -80 | -60 | -40 | -20 | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180
[7 empty] | Daily Peso | 200 | 180 | 160 | 140 | 120 | 100 | 80 | 60 | 40 | 20 | [5 empty] | Daily Peso | [5 empty] | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200
[7 empty] | Ideal Horas | 715.5 | 636 | 556.5 | 477 | 397.5 | 318 | 238.5 | 159 | 79.5 | 0 | -79.5 | -159 | -238.5 | -318 | -397.5 | Ideal Horas | -397.5 | -318 | -238.5 | -159 | -79.5 | 0 | 79.5 | 159 | 238.5 | 318 | 397.5 | 477 | 556.5 | 636 | 715.5
[7 empty] | Daily Horas | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | [5 empty] | Daily Horas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Día | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
ID Requerimiento | Subtarea | Fase | Descripción de la Tarea | Responsable | Prioridad | Estimación | Estado | 2012-09-03 | 2012-09-04 | 2012-09-05 | 2012-09-06 | 2012-09-07 | 2012-09-10 | 2012-09-11 | 2012-09-12 | 2012-09-13 | 2012-09-14 | 2012-09-17 | 2012-09-18 | 2012-09-19 | 2012-09-20 | 2012-09-21
80 | 1 | Planeación | Generación de ANA | Gabriel Vazquez | Alta | 3 | 1. Abierto
80 | 2 | Ejecución | Solicitud de certificado SHA2 | Gabriel Vazquez | Alta | 1 | 1. Abierto
80 | 3 | Ejecución | Generación de CR para instalación de certificado | Gabriel Vazquez | Alta | 2 | 1. Abierto
80 | 4 | Liberación | Seguimiento y aprobaciones a CR PROD | Gabriel Vazquez | Alta | 4 | 1. Abierto
80 | 5 | Liberación | Soporte a instalación de Certificado | Gabriel Vazquez | Alta | 4 | 1. Abierto
37 | 1 | Planeación | Actualización FRD | Gabriel Cruz | Alta | 1 | 4. En Construcción
37 | 2 | Ejecución | CMP Perfil | Christopher | Alta | 1 | 1. Abierto
37 | 3 | Ejecución | CMP Menu | Christopher | Alta | 1 | 1. Abierto
37 | 4 | Ejecución | CMP Submenus | Christopher | Alta | 1 | 1. Abierto
37 | 5 | Ejecución | Pantalla (Prospecto) Cargar Archivos | Gabriel Cruz | Alta | 5 | 4. En Construcción
37 | 6 | Ejecución | Pantalla (Prospecto) Validaciones Tipo Documento .txt | Gabriel Cruz | Alta | 3 | 4. En Construcción
37 | 7 | Ejecución | Pantalla (Prospecto) Validaciones Archivo 1 | Gabriel Cruz | Alta | 3 | 4. En Construcción
37 | 8 | Ejecución | Pantalla (Prospecto) Validaciones Archivo 2 | Gabriel Cruz | Alta | 2 | 4. En Construcción
37 | 9 | Ejecución | Pantalla (Prospecto) Validaciones Archivo 3 | Gabriel Cruz | Alta | 2 | 4. En Construcción
37 | 10 | Ejecución | Pantalla (Prospecto) Comparación | Gabriel Cruz | Alta | 3 | 4. En Construcción
37 | 11 | Ejecución | Pantalla (Prospecto) Generación de archivo | Gabriel Cruz | Alta | 3 | 4. En Construcción
37 | 12 | Ejecución | Ejecución de pruebas desarrollo | Christopher | Alta | 6 | 1. Abierto
37 | 13 | Ejecución | Ejecución de pruebas SIT con GDP | Christopher | Alta | 8 | 1. Abierto
12 | 1 | Planeación | Solicitud para restauración de ambiente de desarrollo | Cristian | Alta | 2 | 2. En Análisis
12 | 2 | Planeación | Solicitud de homologación de permisos en ambiente Desarrollo | Cristian | Alta | 3 | 2. En Análisis
12 | 3 | Planeación | Actualización de GOM | Cristian | Alta | 2 | 2. En Análisis
12 | 4 | Planeación | Guión Pruebas de Regresión | Cristian | Alta | 2 | 4. En Construcción
12 | 5 | Planeación | Solicitud ALM | Cristian | Alta | 1 | 1. Abierto
12 | 6 | Ejecución | Adaptar shell para historico de logs (Solo 5 dias) | Cristian | Alta | 3 | 1. Abierto
12 | 7 | Ejecución | Modificación de shell para automatización de carga | Cristian | Alta | 3 | 1. Abierto
12 | 8 | Ejecución | Realizar pruebas SIT | Cristian | Alta | 3 | 1. Abierto
12 | 9 | Liberación | Seguimiento y aprobaciones a CR UAT | Jacobo | Alta | 3 | 1. Abierto
12 | 10 | Liberación | Soporte a liberación UAT | Cristian | Alta | 5 | 1. Abierto
26 | 1 | Planeación | Realizar Ajuste a FRD | Jacobo | Alta | 2 | 1. Abierto
26 | 2 | Planeación | Generación de PLT | Ireri | Alta | 2 | 1. Abierto
26 | 3 | Ejecución | Ajustes a desarrollo para pruebas conceptuales | Ireri | Alta | 13 | 1. Abierto
26 | 4 | Ejecución | Ejecución de pruebas conceptuales | Ireri | Alta | 13 | 1. Abierto
26 | 5 | Ejecución | Desarrollo de solución | Ireri | Alta | 13 | 1. Abierto
26 | 6 | Ejecución | Pruebas SIT | Ireri | Alta | 13 | 1. Abierto
26 | 7 | Ejecución | Ajustes a MNI | Ireri | Alta | 2 | 1. Abierto
26 | 8 | Liberación | Generación de CR UAT | Jacobo | Alta | 2 | 1. Abierto
26 | 9 | Liberación | Seguimiento y aprobaciones UAT | Jacobo | Alta | 3 | 1. Abierto
26 | 10 | Liberación | Soporte a liberación UAT | Ireri | Alta | 5 | 1. Abierto
55 | 1 | Planeación | Generación PLT | Gabriel Vazquez | Media | 1 | 1. Abierto
55 | 2 | Planeación | Generación GDP | Gabriel Vazquez | Media | 3 | 1. Abierto
55 | 3 | Planeación | Generación GPU | Gabriel Vazquez | Media | 3 | 1. Abierto
55 | 4 | Planeación | Solicitud ALM | Gabriel Vazquez | Media | 1 | 1. Abierto
55 | 5 | Ejecución | Generación EDP | Gabriel Vazquez | Media | 3 | 1. Abierto
55 | 6 | Ejecución | Promoción Código | Gabriel Vazquez | Media | 1 | 1. Abierto
55 | 7 | Liberación | Seguimiento y aprobaciones UAT | Gabriel Vazquez | Media | 3 | 1. Abierto
55 | 8 | Liberación | Soporte a liberación UAT | Gabriel Vazquez | Media | 5 | 1. Abierto
55 | 9 | Liberación | Seguimiento a Pruebas de CC | Gabriel Vazquez | Media | 2 | 1. Abierto
55 | 10 | Liberación | Seguimiento a Pruebas de Usuario | Gabriel Vazquez | Media | 2 | 1. Abierto
55 | 11 | Liberación | Seguimiento y Aprobaciones CR PROD | Gabriel Vazquez | Media | 3 | 1. Abierto
55 | 12 | Liberación | Generación Checkers para T&T | Jacobo | Media | 5 | 1. Abierto
55 | 13 | Liberación | Soporte a liberación a PROD | Gabriel Vazquez | Media | 5 | 1. Abierto
45 | 1 | Liberación | Instalación de Bat en maquina de usuario 2 | Christopher | Media | 1 | 1. Abierto
45 | 2 | Liberación | Pruebas con usuario 2 | Christopher | Media | 1 | 1. Abierto
7 | 1 | Inicio | Analisis de requerimiento | Cristian | Media | 2 | 1. Abierto
7 | 2 | Planeación | Generación PLT | Cristian | Media | 1 | 1. Abierto
7 | 3 | Ejecución | Requerimiento de homologación de Ambiente UAT con Prod | Cristian | Media | 2 | 1. Abierto
7 | 4 | Ejecución | Validación y pruebas de Ambiente UAT | Cristian | Media | 2 | 1. Abierto
36 | 1 | Inicio | Generación de ANA | Ireri | Media | 5 | 1. Abierto
36 | 2 | Inicio | Generación de GOM | Ireri | Media | 3 | 1. Abierto
36 | 3 | Inicio | Generación PLT | Ireri | Media | 2 | 1. Abierto
46 | 1 | Inicio | Generación de ANA | Christopher | Media | 5 | 1. Abierto
46 | 2 | Inicio | Generación de GOM | Christopher | Media | 3 | 1. Abierto
46 | 3 | Inicio | Generación PLT | Christopher | Media | 1 | 1. Abierto
77 | 1 | Inicio | Generación de ANA | Cristian | Media | 5 | 1. Abierto
77 | 2 | Inicio | Generación de GOM | Cristian | Media | 3 | 1. Abierto
77 | 3 | Inicio | Generación PLT | Cristian | Media | 1 | 1. Abierto
77 | 4 | Planeación | Generación GDP | Cristian | Media | 3 | 1. Abierto
77 | 5 | Planeación | Generación GRP | Cristian | Media | 3 | 1. Abierto
77 | 6 | Planeación | Generación Work Item | Cristian | Media | 2 | 1. Abierto
77 | 7 | Planeación | Carga de Doc en RTC | Cristian | Media | 1 | 1. Abierto
77 | 8 | Planeación | Change UAT (Plantilla) | Jacobo | Media | 1 | 1. Abierto
77 | 9 | Planeación | Change PROD (Plantilla) | Jacobo | Media | 1 | 1. Abierto
77 | 10 | Planeación | Email para Realeses | Jacobo | Media | 1 | 1. Abierto
78 | 1 | Inicio | Generación de ANA | Cristian | Media | 5 | 1. Abierto
78 | 2 | Inicio | Generación de GOM | Cristian | Media | 3 | 1. Abierto
78 | 3 | Inicio | Generación PLT | Cristian | Media | 1 | 1. Abierto
78 | 4 | Planeación | Generación GDP | Cristian | Media | 3 | 1. Abierto
78 | 5 | Planeación | Generación GRP | Cristian | Media | 3 | 1. Abierto
78 | 6 | Planeación | Generación Work Item | Cristian | Media | 2 | 1. Abierto
78 | 7 | Planeación | Carga de Doc en RTC | Cristian | Media | 1 | 1. Abierto
78 | 8 | Planeación | Change UAT (Plantilla) | Jacobo | Media | 1 | 1. Abierto
78 | 9 | Planeación | Change PROD (Plantilla) | Jacobo | Media | 1 | 1. Abierto
78 | 10 | Planeación | Email para Realeses | Jacobo | Media | 1 | 1. Abierto
37 | 1 | Ejecución | Pantalla (Operación 20) Cargar Archivo | Gabriel Cruz | Alta | 3 | 1. Abierto
37 | 2 | Ejecución | Pantalla (Operación 20) Validaciones Tipo Documento XLS | Gabriel Cruz | Alta | 2 | 1. Abierto
37 | 3 | Ejecución | Pantalla (Operación 20) Validaciones Datos | Gabriel Cruz | Alta | 3 | 1. Abierto
37 | 4 | Ejecución | Pantalla (Operación 20) Mostrar Resultados | Gabriel Cruz | Alta | 2 | 1. Abierto
37 | 5 | Ejecución | Pantalla (Operación 20) Paginación | Gabriel Cruz | Alta | 2 | 1. Abierto
37 | 6 | Ejecución | Pantalla (Operación 20) Actualizar lista (Aceptados/Rechazados) | Gabriel Cruz | Alta | 3 | 1. Abierto
37 | 7 | Ejecución | Pantalla (Operación 20) Validación (Aceptado/Rechazado) | Gabriel Cruz | Alta | 2 | 1. Abierto
37 | 8 | Ejecución | Pantalla (Operación 20) Guardado de Datos | Gabriel Cruz | Alta | 3 | 1. Abierto
37 | 9 | Ejecución | Pantalla (Operación 20) Actualizar Grid Sin Checks | Gabriel Cruz | Alta | 3 | 1. Abierto
37 | 10 | Ejecución | Pantalla (Operación 20) Conservar Layout | Gabriel Cruz | Alta | 2 | 1. Abierto
37 | 11 | Ejecución | Pantalla (Operación 20) Guardar Propiedades y Archivo en histórico | Gabriel Cruz | Alta | 3 | 1. Abierto
37 | 12 | Ejecución | Ejecución de pruebas desarrollo | Christopher | Alta | 6 | 1. Abierto
37 | 13 | Ejecución | Ejecución de pruebas SIT con GDP | Christopher | Alta | 8 | 1. Abierto
37 | 1 | Ejecución | Pantalla (Derivada 71) Cargar Archivo | Gabriel Cruz | Alta | 5 | 1. Abierto
37 | 2 | Ejecución | Pantalla (Derivada 71) Validar extensión .txt | Gabriel Cruz | Alta | 1 | 1. Abierto
37 | 3 | Ejecución | Pantalla (Derivada 71) Mostrar Datos de Archivo de Tabla de Datos | Gabriel Cruz | Alta | 3 | 1. Abierto
37 | 4 | Ejecución | Pantalla (Derivada 71) Paginación | Gabriel Cruz | Alta | 3 | 1. Abierto
37 | 5 | Ejecución | Pantalla (Derivada 71) Guardar Datos | Gabriel Cruz | Alta | 3 | 1. Abierto
37 | 6 | Ejecución | Pantalla (Derivada 71) Actualizar Tabla Historicos | Gabriel Cruz | Alta | 3 | 1. Abierto
37 | 7 | Ejecución | Ejecución de pruebas desarrollo | Christopher | Alta | 6 | 1. Abierto
37 | 8 | Ejecución | Ejecución de pruebas SIT con GDP | Christopher | Alta | 8 | 1. Abierto
75 | 1 | Inicio | Generación de ANA | Eduardo | Alta | 5 | 1. Abierto
75 | 2 | Inicio | Generación de GOM | Eduardo | Alta | 3 | 1. Abierto
75 | 3 | Inicio | Generación PLT | Eduardo | Alta | 1 | 1. Abierto
75 | 4 | Planeación | Generación GDP | Eduardo | Alta | 3 | 1. Abierto
75 | 5 | Planeación | Generación GRP | Eduardo | Alta | 3 | 1. Abierto
75 | 6 | Planeación | Generación Work Item | Eduardo | Alta | 2 | 1. Abierto
75 | 7 | Planeación | Carga de Doc en RTC | Eduardo | Alta | 1 | 1. Abierto
75 | 8 | Planeación | Change UAT (Plantilla) | Jacobo | Alta | 1 | 1. Abierto
75 | 9 | Planeación | Change PROD (Plantilla) | Jacobo | Alta | 1 | 1. Abierto
75 | 10 | Planeación | Actualización MNI | Eduardo | Alta | 2 | 1. Abierto
75 | 11 | Ejecución | Actualización Código | Eduardo | Alta | 5 | 1. Abierto
75 | 12 | Liberación | Seguimiento y aprobaciones CR UAT | Jacobo | Alta | 3 | 1. Abierto
75 | 13 | Liberación | Soporte a Liberación UAT | Eduardo | Alta | 5 | 1. Abierto
75 | 14 | Liberación | Generación de checkers para T&T | Jacobo | Alta | 5 | 1. Abierto
75 | 15 | Liberación | Seguimiento y aprobaciones CR PROD | Jacobo | Alta | 3 | 1. Abierto
75 | 16 | Liberación | Soporte a Liberación PROD | Eduardo | Alta | 5 | 1. Abierto
79 | 1 | Liberación | Seguimiento y aprobaciones CR UAT | Christopher | Alta | 3 | 1. Abierto
79 | 2 | Liberación | Soporte a Liberación UAT | Christopher | Alta | 5 | 1. Abierto
79 | 3 | Liberación | Seguimiento y aprobaciones CR PROD | Christopher | Alta | 3 | 1. Abierto
79 | 4 | Liberación | Soporte a Liberación PROD | Christopher | Alta | 5 | 1. Abierto
79 | 5 | Liberación | Generación de checkers para T&T | Jacobo | Alta | 5 | 1. Abierto
76 | 1 | Inicio | Generación de ANA | Eduardo | Alta | 5 | 1. Abierto
76 | 2 | Inicio | Generación de GOM | Eduardo | Alta | 3 | 1. Abierto
76 | 3 | Inicio | Generación PLT | Eduardo | Alta | 1 | 1. Abierto
76 | 4 | Planeación | Generación GDP | Eduardo | Alta | 3 | 1. Abierto
76 | 5 | Planeación | Generación GRP | Eduardo | Alta | 3 | 1. Abierto
76 | 6 | Planeación | Generación Work Item | Eduardo | Alta | 2 | 1. Abierto
76 | 7 | Planeación | Carga de Doc en RTC | Eduardo | Alta | 1 | 1. Abierto
76 | 8 | Planeación | Change UAT (Plantilla) | Jacobo | Alta | 1 | 1. Abierto
76 | 9 | Planeación | Change PROD (Plantilla) | Jacobo | Alta | 1 | 1. Abierto
76 | 10 | Planeación | Actualización MNI | Eduardo | Alta | 2 | 1. Abierto
76 | 11 | Ejecución | Actualización Código | Eduardo | Alta | 5 | 1. Abierto
76 | 12 | Ejecución | Pruebas Desarrollo | Luis | Alta | 3 | 1. Abierto
76 | 13 | Ejecución | Pruebas SIT con GDP | Luis | Alta | 3 | 1. Abierto
76 | 14 | Liberación | Seguimiento y aprobaciones CR UAT | Jacobo | Alta | 3 | 1. Abierto
76 | 15 | Liberación | Soporte a Liberación UAT | Eduardo | Alta | 5 | 1. Abierto
76 | 16 | Liberación | Generación de checkers para T&T | Jacobo | Alta | 5 | 1. Abierto
76 | 17 | Liberación | Seguimiento y aprobaciones CR PROD | Jacobo | Alta | 3 | 1. Abierto
76 | 18 | Liberación | Soporte a Liberación PROD | Eduardo | Alta | 5 | 1. Abierto
37 | 1 | Ejecución | Pantalla (Derivada 164) Cargar Archivo | Luis | Alta | 5 | 1. Abierto
37 | 2 | Ejecución | Pantalla (Derivada 164) Validar extensión | Luis | Alta | 1 | 1. Abierto
37 | 3 | Ejecución | Pantalla (Derivada 164) Mostrar Datos de Archivo de Tabla de Datos | Luis | Alta | 3 | 1. Abierto
37 | 4 | Ejecución | Pantalla (Derivada 164) Paginación | Luis | Alta | 3 | 1. Abierto
37 | 5 | Ejecución | Pantalla (Derivada 164) Guardar Datos | Luis | Alta | 3 | 1. Abierto
37 | 6 | Ejecución | Pantalla (Derivada 164) Actualizar Tabla Historicos | Luis | Alta | 3 | 1. Abierto
37 | 7 | Ejecución | Ejecución de pruebas desarrollo | Jacobo | Alta | 6 | 1. Abierto
37 | 8 | Ejecución | Ejecución de pruebas SIT con GDP | Jacobo | Alta | 8 | 1. Abierto
37 | 1 | Ejecución | Pantalla (Derivada 85) Cargar archivo Ventanilla | Luis | Alta | 5 | 1. Abierto
37 | 2 | Ejecución | Pantalla (Derivada 85) Cargar archivo .txt | Luis | Alta | 1 | 1. Abierto
37 | 3 | Ejecución | Pantalla (Derivada 85) Consolidar datos 71 y 164 | Luis | Alta | 5 | 1. Abierto
37 | 4 | Ejecución | Pantalla (Derivada 85) Consolidar datos ventanilla | Luis | Alta | 5 | 1. Abierto
37 | 5 | Ejecución | Pantalla (Derivada 85) Mostrar datos consolidados en Tabla de resultados (Data grid) | Luis | Alta | 3 | 1. Abierto
37 | 6 | Ejecución | Pantalla (Derivada 85) Paginación | Luis | Alta | 3 | 1. Abierto
37 | 7 | Ejecución | Pantalla (Derivada 85) Guardar Datos | Luis | Alta | 3 | 1. Abierto
37 | 8 | Ejecución | Pantalla (Derivada 85) Generar Archivo | Luis | Alta | 5 | 1. Abierto
37 | 9 | Ejecución | Pantalla (Derivada 85) Actualizar Tabla Historicos | Luis | Alta | 3 | 1. Abierto
37 | 10 | Ejecución | Ejecución de pruebas desarrollo | Luis | Alta | 6 | 1. Abierto
37 | 11 | Ejecución | Ejecución de pruebas SIT con GDP | Luis | Alta | 8 | 1. Abierto
NA | 1 | General | Actividades Administrativas | Gabriel Vazquez | Baja | 10 | 1. Abierto
NA | 1 | General | Actividades Administrativas | Gabriel Cruz | Baja | 10 | 1. Abierto
NA | 1 | General | Actividades Administrativas | Cristian | Baja | 10 | 1. Abierto
NA | 1 | General | Actividades Administrativas | Christopher | Baja | 10 | 1. Abierto
NA | 1 | General | Actividades Administrativas | Eduardo | Baja | 10 | 1. Abierto
NA | 1 | General | Actividades Administrativas | Luis | Baja | 10 | 1. Abierto
NA | 1 | General | Actividades Administrativas | Jacobo | Baja | 10 | 1. Abierto
NA | 1 | General | Actividades Administrativas | Sergio | Baja | 10 | 1. Abierto
NA | 1 | General | Actividades Administrativas | Ireri | Baja | 10 | 1. Abierto
NA | 1 | Ejecución | Seguimiento y liberación de incidencias | Sergio | Media | 10 | 1. Abierto
NA | 1 | Ejecución | Gestión de pruebas | Sergio | Media | 20 | 1. Abierto
NA | 1 | Ejecución | Atención de incidentes internos | Sergio | Media | 20 | 1. Abierto
NA | 1 | Ejecución | Reporte de incidencias a usarios | Sergio | Media | 20 | 1. Abierto
37 | 1 | Ejecución | Pantalla (Historicos) Seleccionar fechas | Gabriel Vazquez | Alta | 8 | 1. Abierto
37 | 2 | Ejecución | Pantalla (Historicos) Consultar fechas | Gabriel Vazquez | Alta | 8 | 1. Abierto
37 | 3 | Ejecución | Pantalla (Historicos) Mostrar registros | Gabriel Vazquez | Alta | 8 | 1. Abierto
NA | 1 | General | Actividades Administrativas Semana 1 | Marco | Baja | 40 | 1. Abierto
NA | 2 | General | Actividades Administrativas Semana 2 | Marco | Baja | 40 | 1. Abierto
0
[6 empty] | 795 | Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Horas
Note on D10: Se captura el número de días que durará el Sprint.
Note on I10: Por día se debe capturar las horas realizadas en cada requerimiento.
Note on A17: Identificador único del Requerimiento . Se toma del Product Backlog.
Note on D17: Se describe brevemente la taea a realizar para implementar el Requerimiento.
Note on E17: Se escribe el Nombre del Miembro de la Célula que va a desarrollar la tarea. En el caso del Requerimiento se escribe el Responsable del mismo.
Note on F17: Prioridad: Indica la importancia y el orden en que pueden se implementadas las tareas.
Note on G17: Estimación: Se indica el tiempo necesario para realizar la tarea.
Note on H17: Estado: Indica el estado en el que se encuentra actualmente el Requerimiento o la tarea. Los estados pueden ser: 1. Abierto 2. En Análisis 3. En Diseño 4. En Construcción 5. En Pruebas 6. Resuelto 7. Rechazado 8. Cerrado 9. Re - Abierto 10. En Revisión 11. En Validación 12. En Corrección 13. En Instalación

## Horas Asignadas
Consultor | Horas Asignadas
Gabriel Vazquez | 80
Gabriel Cruz | 78
Cristian | 77
Christopher | 82
Eduardo | 80
Luis | 81
Jacobo | 76
Sergio | 80
Ireri | 81
Marco | 80
Total | 795

## Avance
Mantenimiento : | 80 - Portal - Solicitud nuevo certificado pagado
Responsable | Actividad / Entregable | % Avance | Pendientes / Tareas / Comentarios | Fecha compromiso
Gabriel Vazquez | Generación de ANA | 0% |  | 2018-09-03
Gabriel Vazquez | Solicitud de certificado SHA2 | 0% |  | 2018-09-03
Gabriel Vazquez | Generación de CR para instalación de certificado | 0% |  | 2018-09-03
Gabriel Vazquez | Seguimiento y aprobaciones a CR PROD | 0% |  | 2018-09-04
Gabriel Vazquez | Soporte a instalación de Certificado | 0% |  | 2018-09-06
Mantenimiento : | 12 - DWH - Automation of load Processess
Responsable | Actividad / Entregable | % Avance | Pendientes / Tareas / Comentarios | Fecha compromiso
Cristian | Solicitud para restauración de ambiente de desarrollo | 0% |  | 2018-09-03
Cristian | Solicitud de homologación de permisos en ambiente Desarrollo | 0% |  | 2018-09-03
Cristian | Actualización de GOM | 0% |  | 2018-09-03
Cristian | Guión Pruebas de Regresión | 0% |  | 2018-09-04
Cristian | Solicitud ALM | 0% |  | 2018-09-04
Cristian | Adaptar shell para historico de logs (Solo 5 dias) | 0% |  | 2018-09-04
Cristian | Modificación de shell para automatización de carga | 0% |  | 2018-09-05
Cristian | Realizar pruebas SIT | 0% |  | 2018-09-05
Jacobo | Seguimiento y aprobaciones a CR UAT | 0% |  | 2018-09-06
Cristian | Soporte a liberación UAT | 0% |  | 2018-09-07
Mantenimiento : | 26 - DOC1 - Emisión cuatrimestral de Agosto Edo Cuenta
Responsable | Actividad / Entregable | % Avance | Pendientes / Tareas / Comentarios | Fecha compromiso
Jacobo | Realizar Ajuste a FRD | 0% |  | 2018-09-03
Ireri | Generación de PLT | 0% |  | 2018-09-03
Ireri | Ajustes a desarrollo para pruebas conceptuales | 0% |  | 2018-09-04
Ireri | Ejecución de pruebas conceptuales | 0% |  | 2018-09-06
Ireri | Desarrollo de solución | 0% |  | 2018-09-10
Ireri | Pruebas SIT | 0% |  | 2018-09-12
Ireri | Ajustes a MNI | 0% |  | 2018-09-13
Jacobo | Generación de CR UAT | 0% |  | 2018-09-03
Jacobo | Seguimiento y aprobaciones UAT | 0% |  | 2018-09-13
Ireri | Soporte a liberación UAT | 0% |  | 2018-09-14
Mantenimiento : | 75 - Tesoreria - Archivos no se estan enviando a intellar
Responsable | Actividad / Entregable | % Avance | Pendientes / Tareas / Comentarios | Fecha compromiso
Eduardo | Generación de ANA | 0% |  | 2018-09-03
Eduardo | Generación de GOM | 0% |  | 2018-09-03
Eduardo | Generación PLT | 0% |  | 2018-09-04
Eduardo | Generación GDP | 0% |  | 2018-09-04
Eduardo | Generación GRP | 0% |  | 2018-09-04
Eduardo | Generación Work Item | 0% |  | 2018-09-05
Eduardo | Carga de Doc en RTC | 0% |  | 2018-09-05
Jacobo | Change UAT (Plantilla) | 0% |  | 2018-09-04
Jacobo | Change PROD (Plantilla) | 0% |  | 2018-09-04
Eduardo | Actualización MNI | 0% |  | 2018-09-05
Eduardo | Actualización Código | 0% |  | 2018-09-05
Jacobo | Seguimiento y aprobaciones CR UAT | 0% |  | 2018-09-06
Eduardo | Soporte a Liberación UAT | 0% |  | 2018-09-06
Jacobo | Generación de checkers para T&T | 0% |  | 2018-09-05
Jacobo | Seguimiento y aprobaciones CR PROD | 0% |  | 2018-09-05
Eduardo | Soporte a Liberación PROD | 0% |  | ???
Mantenimiento : | 79 - Mailing - Truncate de tabla de carga
Responsable | Actividad / Entregable | % Avance | Pendientes / Tareas / Comentarios | Fecha compromiso
Christopher | Seguimiento y aprobaciones CR UAT | 0% |  | 2018-09-03
Christopher | Soporte a Liberación UAT | 0% |  | 2018-09-03
Christopher | Seguimiento y aprobaciones CR PROD | 0% |  | 2018-09-04
Christopher | Soporte a Liberación PROD | 0% |  | 2018-09-04
Jacobo | Generación de checkers para T&T | 0% |  | 2018-09-04
Mantenimiento : | 37 - Mailing - PES417
Responsable | Actividad / Entregable | % Avance | Pendientes / Tareas / Comentarios | Fecha compromiso
Gabriel Cruz | Actualización FRD | 0% |  | 2018-09-03
Christopher | CMP Perfil | 0% |  | 2018-09-05
Christopher | CMP Menu | 0% |  | 2018-09-05
Christopher | CMP Submenus | 0% |  | 2018-09-05
Gabriel Cruz | Pantalla (Prospecto) Cargar Archivos | 0% |  | 2018-09-04
Gabriel Cruz | Pantalla (Prospecto) Validaciones Tipo Documento .txt | 0% |  | 2018-09-04
Gabriel Cruz | Pantalla (Prospecto) Validaciones Archivo 1 | 0% |  | 2018-09-04
Gabriel Cruz | Pantalla (Prospecto) Validaciones Archivo 2 | 0% |  | 2018-09-05
Gabriel Cruz | Pantalla (Prospecto) Validaciones Archivo 3 | 0% |  | 2018-09-05
Gabriel Cruz | Pantalla (Prospecto) Comparación | 0% |  | 2018-09-05
Gabriel Cruz | Pantalla (Prospecto) Generación de archivo | 0% |  | 2018-09-06
Christopher | Ejecución de pruebas desarrollo | 0% |  | 2018-09-06
Christopher | Ejecución de pruebas SIT con GDP | 0% |  | 2018-09-07
Gabriel Cruz | Pantalla (Operación 20) Cargar Archivo | 0% |  | 2018-09-06
Gabriel Cruz | Pantalla (Operación 20) Validaciones Tipo Documento XLS | 0% |  | 2018-09-06
Gabriel Cruz | Pantalla (Operación 20) Validaciones Datos | 0% |  | 2018-09-07
Gabriel Cruz | Pantalla (Operación 20) Mostrar Resultados | 0% |  | 2018-09-07
Gabriel Cruz | Pantalla (Operación 20) Paginación | 0% |  | 2018-09-10
Gabriel Cruz | Pantalla (Operación 20) Actualizar lista (Aceptados/Rechazados) | 0% |  | 2018-09-10
Gabriel Cruz | Pantalla (Operación 20) Validación (Aceptado/Rechazado) | 0% |  | 2018-09-10
Gabriel Cruz | Pantalla (Operación 20) Guardado de Datos | 0% |  | 2018-09-11
Gabriel Cruz | Pantalla (Operación 20) Actualizar Grid Sin Checks | 0% |  | 2018-09-11
Gabriel Cruz | Pantalla (Operación 20) Conservar Layout | 0% |  | 2018-09-11
Gabriel Cruz | Pantalla (Operación 20) Guardar Propiedades y Archivo en histórico | 0% |  | 2018-09-12
Christopher | Ejecución de pruebas desarrollo | 0% |  | 2018-09-12
Christopher | Ejecución de pruebas SIT con GDP | 0% |  | 2018-09-13
Gabriel Cruz | Pantalla (Derivada 71) Cargar Archivo | 0% |  | 2018-09-12
Gabriel Cruz | Pantalla (Derivada 71) Validar extensión .txt | 0% |  | 2018-09-12
Gabriel Cruz | Pantalla (Derivada 71) Mostrar Datos de Archivo de Tabla de Datos | 0% |  | 2018-09-13
Gabriel Cruz | Pantalla (Derivada 71) Paginación | 0% |  | 2018-09-13
Gabriel Cruz | Pantalla (Derivada 71) Guardar Datos | 0% |  | 2018-09-13
Gabriel Cruz | Pantalla (Derivada 71) Actualizar Tabla Historicos | 0% |  | 2018-09-13
Christopher | Ejecución de pruebas desarrollo | 0% |  | 2018-09-14
Christopher | Ejecución de pruebas SIT con GDP | 0% |  | 2018-09-14
Luis | Pantalla (Derivada 164) Cargar Archivo | 0% |  | 2018-09-05
Luis | Pantalla (Derivada 164) Validar extensión | 0% |  | 2018-09-05
Luis | Pantalla (Derivada 164) Mostrar Datos de Archivo de Tabla de Datos | 0% |  | 2018-09-06
Luis | Pantalla (Derivada 164) Paginación | 0% |  | 2018-09-06
Luis | Pantalla (Derivada 164) Guardar Datos | 0% |  | 2018-09-06
Luis | Pantalla (Derivada 164) Actualizar Tabla Historicos | 0% |  | 2018-09-07
Jacobo | Ejecución de pruebas desarrollo | 0% |  | 2018-09-07
Jacobo | Ejecución de pruebas SIT con GDP | 0% |  | 2018-09-10
Luis | Pantalla (Derivada 85) Cargar archivo Ventanilla | 0% |  | 2018-09-10
Luis | Pantalla (Derivada 85) Cargar archivo .txt | 0% |  | 2018-09-10
Luis | Pantalla (Derivada 85) Consolidar datos 71 y 164 | 0% |  | 2018-09-11
Luis | Pantalla (Derivada 85) Consolidar datos ventanilla | 0% |  | 2018-09-12
Luis | Pantalla (Derivada 85) Mostrar datos consolidados en Tabla de resultados (Data grid) | 0% |  | 2018-09-12
Luis | Pantalla (Derivada 85) Paginación | 0% |  | 2018-09-13
Luis | Pantalla (Derivada 85) Guardar Datos | 0% |  | 2018-09-13
Luis | Pantalla (Derivada 85) Generar Archivo | 0% |  | 2018-09-13
Luis | Pantalla (Derivada 85) Actualizar Tabla Historicos | 0% |  | 2018-09-13
Luis | Ejecución de pruebas desarrollo | 0% |  | 2018-09-14
Luis | Ejecución de pruebas SIT con GDP | 0% |  | 2018-09-14
Gabriel Vazquez | Pantalla (Historicos) Seleccionar fechas | 0% |  | 2018-09-07
Gabriel Vazquez | Pantalla (Historicos) Consultar fechas | 0% |  | 2018-09-10
Gabriel Vazquez | Pantalla (Historicos) Mostrar registros | 0% |  | 2018-09-11

## Product Backlog
No. | Inicio | Cierre | Tipo | Prioridad | App Manager | Estado | Aplicación | Actividad | Sprint 12 | Sprint13 | Planeado | Realizado | Sprint14 Etapa Final | Sprint14 Actividades Finales | Sprint14 Etapa Planeado | Sprint14 Actividades Planeadas
1 | Sprint 14 | Sprint 14 | Requerimiento |  |  | En proceso | ABN7473 | Cerrar requerimientos en Service Now |  |  |  |  | Proceso de Cierre | Proceso de cierre de SN 5/15 Cerrados | Cierre | Obtención de Estadisticas
2 | Sprint 11 | Sprint 12 | Requerimiento |  |  | Atendido | Archivo Digital | Vulnerabilidades de BD | Cierre
3 | Sprint 11 | Sprint 12 | Incidente |  |  | Atendido | Archivo Digital | Obtención de imágenes para envío Procesar | Cierre
4 | Backlog | Backlog | Mantenimiento |  |  | Backlog | Archivo Digital | DIG132.1 | Backlog
5 | Sprint 11 | Sprint 12 | Incidente |  |  | Atendido | Archivo Digital | Error el usuario no puede ver los nuevos expedientes | Cierre
6 | Sprint 12 | Sprint 12 | Incidente |  |  | Atendido | Archivo Digital | Error en cambio de contraseña de usuario | Cierre
7 | Backlog | Backlog | Requerimiento |  |  | Backlog | Archivo Digital | Homologación de ambiente UAT |  | Backlog | Backlog | Backlog |  |  |  |  | Sprint 15
8 | Sprint 13 | Sprint 13 | Incidente |  |  | Atendido | Archivo Digital | Error el usuario no puede ver los nuevos expedientes NSS 2 |  | Cierre | Agregado | Fase Inicio: ANA, GOM, PLT Fase Planeación: GPD, GPU, CR UAT, CR PROD, Work Item, Solicitud de ALM, Inscripción de Release Fase Ejecución Etapa Desarrollo: Análisis de scripts Desarrollo Comparación de scripts de Desarrollo con UAT y PROD Identificación de Solución Evidencia de pruebas Subir pruebas a QC UAT: Actualización de CR UAT Liberación a UAT Seguimiento a pruebas CC Seguimiento a pruebas Usuario Etapa PROD: Actualización de CR PROD y COB Liberación a PROD y COB PRuebas de PROD Fase Cierre Cierre CR
9 | Sprint 13 | Sprint 13 | Requerimiento |  |  | Atendido | Archivo Digital | Publicación de imágenes |  | Cierre | Agregado | Fase Ejecución: Etapa Desarrollo: Revisar configuración de metadatos Notificación a usuario con solución
10 | Backlog | Backlog | Requerimiento |  |  | Backlog | Archivo Digital | Error envío por SFTP hacia EERS | Backlog | [7 empty] | Sprint 15 - Analisis
11 | Sprint 14 | Sprint 14 | Incidente |  |  | Cierre | Archivo Digital | Falla ID Portal (Carga de expedientes |  |  |  |  | Cierre | ANA CO MNI CR PROD (por Template) Aprobaciones CR PROD LI PROD | PROD | ANA Template T%T Desarrollo del incidente CR PROD Liberación PROD
12 | Sprint 12 | En proceso | Mantenimiento |  |  | En proceso | Data Ware House | Automation of load Processess | Inicio/Análisis | Ejecución/Pruebas Desarrollo (Planeado) ----------------- No completado | Pruebas de Desarrollo Identificación de Solución | Fase Ejecución: Etapa Replicar comportamiento: Reuniones de seguimiento Validación de carpetas dentro del ambiente de desarrollo Prueba de usuario root Homologación de ambientes UAT a Desarrollo Verificación de ambiente de UAT a PROD Pruebas de Shell Root y Funcional Prueba de Debug de Shell Fallida ----------------------------------------------------------------- No se ha identificado la solución | On Hold | Inscripción a Release Revisión de documentación Ambientación de equipo SDLC Trigger PLT GDPR Solicitud ALM Desarrollo de la solución - Pruebas - Revisión de Shell - análisis de negocio - Revisión de BD - Revisión de StoreProcedure - Revisión y Analisis de insumos de prueba - Análisis de cambios Reunion con usuario para revisión de insumos CR UAT (Cascaron) | Ejecución/Pruebas UAT | Fase Inicio: Revisión de documentación Fase Planeación: - Solicitud de ALM, - Actualizar CR UAT, PROD y COB Fase Ejecución: Etapa Desarrollo: - Pruebas a GPD - Identificar error - Desarrollo de solución - Junta con Usuario (No se tuvo contacto con el usuario) Etapa UAT: Liberación a UAT - Seguimiento a Pruebas CC - Seguimiento s Pruebas Usuario
13 | Sprint 12 | Sprint 13 | Requerimiento |  |  | Atendido | Data Ware House | Vulnerabilidades de BD | Ejecución/Desarrollo | Cierre |  | Fase Ejecución Etapa Desarrollo: Pruebas en Desarrollo de Scripts Evidencia de Pruebas Solicitud de CMP para UAT Solicitud de CMP para PROD Prueba de Implementación de CMP para PROD Cierre de CMP PROD Seguimiento a CMP UAT Cierre de CMP UAT
14 | Sprint 12 | Sprint 12 | Requerimiento |  |  | Atendido | Datafore | Seguimiento y liberación de incidencias | Cierre
15 | Sprint 13 | Sprint 13 | Requerimiento |  |  | Atendido | Datafore | Gestión de pruebas |  | Cierre | No se planeo un entregable | Pruebas de 12 Incidentes
16 | Sprint 13 | Sprint 13 | Requerimiento |  |  | Atendido | Datafore | Atención de incidentes internos |  | Cierre | No se planeo un entregable | Atención de No. 66 Incidentes
17 | Sprint 13 | Sprint 13 | Requerimiento |  |  | Atendido | Datafore | Reporte de incidencias a usarios |  | Cierre | No se planeo un entregable | Realización de 5 reportes
18 | Sprint 13 | En proceso | Requerimiento |  |  | Cierre | Datafore | Prueba Java y Flash |  | Ejecución/Pruebas | No se planeo un entregable | Pregunta a Enrique sobre versión disponibile CMP de solicitud de nueva versión de Java Revisión de correo de Victor Tena para buscar lista de equipos de prueba | Cierre | Seguimiento a solución Toma de Evidencias | Ejecución/Pruebas | Seguimiento a Pruebas de Java y Flash, hasta el momento no se puede hacer nada más
19 | Sprint 13 | En proceso | Requerimiento |  |  | Cierre | Datafore | Seguimiento a los problemas de lentitud |  | Ejecución/Pruebas | No se planeo un entregable | Revisión con usuario Sesiones Webex con usuario y proveedor Sesiones Webex con usuario, proveedor y gente interna de BANAMEX Reunión de Monitoreo de Red Pruebas de proxy Pruebas de Firewall Pruebas de Java Pruebas de la liga net | Cierre | Seguimiento a solución Toma de Evidencias | Ejecución/Pruebas | Seguimiento a pruebas Identificación de solución
20 | Sprint 13 | En proceso | Requerimiento |  |  | Cierre | Datafore | Información para perfil 74 |  | Ejecución/Pruebas | No se planeo un entregable | Revisión con usuario Obtención de información del equipo del usuario | Cierre | Seguimiento a solución Toma de Evidencias | Ejecución/Pruebas | Seguimiento a las siguientes acciones por parte del APP Owner
21 | Sprint 14 | Sprint 14 | Requerimiento |  |  | Cierre | Datafore | Liberación a producción Incidencias Sprint 12 y 13 |  |  |  |  | Cierre | Seguimiento a liberación exitosa | Cierre | Seguimiento a la liberación
22 | Sprint 14 | Sprint 14 | Requerimiento |  |  | Cierre | Datafore | Gestión de pruebas |  |  |  |  | Cierre | Seguimiento continuo | Cierre | Seguimiento a pruebas de incidentes
23 | Sprint 14 | Sprint 14 | Requerimiento |  |  | Cierre | Datafore | Atención de incidentes internos |  |  |  |  | Cierre | Seguimiento continuo | Cierre | Seguimiento a incidentes
24 | Sprint 14 | Sprint 14 | Requerimiento |  |  | Cierre | Datafore | Reporte de incidencias a usuarios |  |  |  |  | Cierre | Reportes Generados y entregados | Cierre | Realización de reportes
25 | Sprint 14 | Sprint 14 | Requerimiento |  |  | Cierre | Datafore | Gestión de pruebas de Applet MORFO |  |  |  |  | Cierre | Seguimiento a solución Toma de Evidencias | Cierre | Pruebas funcionales de Data Fore Window 10 Pruebas funcionales de Data Fore Window 7 Hallazgos respecto a pruebas
26 | Sprint 13 | En proceso | Mantenimiento |  |  | En proceso | Doc1 | Emisión cuatrimestral de Agosto Edo Cuenta |  | Ejecución/Desarrollo | Documentación completa Inicio de desarrollo | Fase Inicio: FRD, GOM, PLT Fase Planeación: GPD, GPR, GPU, GPUR, Work Item, Cascaron CR UAT, Cascaron CR PROD, Inscripción a Release, Solicitud de ALM, Avance MNI UAT, PROD y COB Fase Ejecución: Realización y envío de Chelist de Imagenes Desarrollo datos Sensibles Eliminación de Desarrollo de Datos Sensibles Desarrollo de Tabla de Pasword Eliminación de Tabla de Pasword Desarrollo para eliminación de Folio Insumos para pruebas en Desarrollo Pruebas de conexión con Portal ------------------------------------------------------------------ Resultado: Inicio/ Planeación / En Ejecución | Ejecución/Pruebas UAT | Fase Inicio: FRD Actualización de Imágenes Fase Planeación: Cierre de MNI UAT y Termino de CR UAT Ajustes a Documentación completa por cambio de alcance 1 Ajustes a Documentación completa por cambio de alcance 2 Fase Ejecución: Etapa Desarrollo: Limpieza de Datos de Prueba para UAT Recepción y validación de imágenes Cambio de imágenes en desarrollo Generación de Calendario de Atención Desarrollo por cambio de alcance 1 Desarrollo por cambio de alcance 2 Pruebas de Desarrollo Pruebas de Desarrollo por cambio de alcance 1 Pruebas de Desarrollo por cambio de alcance 2 Evidencia de Pruebas de Desarrollo (EPD) Actualización QC Etapa UAT: Liberación a UAT Pruebas CC Pruebas Usuario | Ejecución/Pruebas UAT | Fase Inicio: FRD Actualización de Imágenes Fase Planeación: Cierre de MNI UAT y Termino de CR UAT Fase Ejecución: Etapa Desarrollo: Limpieza de Datos de Prueba para UAT Recepción y validación de imágenes Cambio de imágenes en desarrollo Generación de Calendario de Atención Pruebas de Desarrollo Evidencia de Pruebas de Desarrollo (EPD) Actualización QC Etapa UAT: Liberación a UAT Pruebas CC Pruebas Usuario -------------------------------------- Liberación UAT
27 | Sprint 13 | En proceso | Mantenimiento |  |  | En proceso | Doc1 | Emisión cuatrimestral de Agosto Informe de Saldos |  | Ejecución/Desarrollo | No se planeo un entregable | Fase Inicio: - GOM - PLT Fase Planeación: - GPD - GPR - GPU - GPUR - Work Item - Cascaron CR UAT - Cascaron CR PROD - Inscripción a Release - Solicitud de ALM Fase Ejecución: - Realización y envío de Checklist de Imágenes ------------------------------------------------------------------- Resultado: Planeación | Liberación UAT | Fase Inicio: FRD Actualización de Imágenes Fase Planeación: Cierre de MNI UAT, Avance de MNI PROD y COB; Termino de CR UAT Fase Ejecución: Etapa Desarrollo: Desarrollo para busqueda por Curp Recepción y validación de imágenes Cambio de imágenes en desarrollo Generación de Calendario de Atención Pruebas de Desarrollo Evidencia de Pruebas de Desarrollo (EPD) Actualización QC Actualización de CR derivado de la solicitud de cancelación y relanzamiento | Ejecución/Pruebas UAT | Fase Inicio: FRD Actualización de Imágenes Fase Planeación: Cierre de MNI UAT, Avance de MNI PROD y COB; Termino de CR UAT Fase Ejecución: Etapa Desarrollo: Desarrollo para busqueda por Curp Recepción y validación de imágenes Cambio de imágenes en desarrollo Generación de Calendario de Atención Pruebas de Desarrollo Evidencia de Pruebas de Desarrollo (EPD) Actualización QC Etapa UAT: Liberación a UAT Pruebas CC Pruebas Usuario -------------------------------------------- Liberación UAT
28 | Sprint 12 | Sprint 12 | Requerimiento |  |  | Atendido | Doc1 | Buscar la forma de indexar el estado de cuenta por CURP como llave además del NSS | Cierre
29 | Sprint 12 | Sprint 12 | Requerimiento |  |  | Atendido | Doc1 | PDF´s con Contraseña | Cierre
30 | Backlog | Backlog | Requerimiento |  |  | Backlog | Doc1 | Rediseño del Edo Cuenta | Backlog
31 | Sprint 13 | Sprint 13 | Incidente |  |  | Atendido | Doc1 | Error en Emisión de Edo Cuenta |  | Cierre | Agregado | Limpieza de Archivos Sepación de 4 Archivos
32 | Sprint 13 | Sprint 13 | Incidente |  |  | Atendido | Doc1 | Error en Emisión de Edo Cuenta Julio 2018 |  | Cierre | Agregado | Revisión de la incidencia Revisión con usuario Determinación la incidencia no corresponde al equipo
33 | Sprint 12 | Sprint 12 | Requerimiento |  |  | Atendido | Doc1 | Disminuir el tamaño del PDF del Edo de Cuenta | Cierre
34 | Sprint 12 | Sprint 12 | Requerimiento |  |  | Atendido | Doc1 | Instalación E2Vault en Servidor | Cierre
35 | Sprint 12 | Sprint 12 | Incidente |  |  | Atendido | Doc1 | Aportaciones voluntarias 2016, 2017 | Cierre
36 | Backlog | Backlog | Requerimiento |  |  | Backlog | Doc1 | La fecha de la plantilla de la carta de aportaciones voluntarias tome la información del archivo fuente sin que sea un valor fijo (Req Anual) | Backlog | [7 empty] | Sprint 15 - Análisis y estimado
37 | Sprint 12 | En proceso | Mantenimiento |  |  | En proceso | Mailing | PES417 | Inicio/Análisis | Inicio/Análisis (Planeado) ---------------------- No completado | Documentación completa Inicio de desarrollo | Fase Inicio: FRD, GOM Fase Planeación: GPD, GPR, GPU, MNI UAT, PROD y COB, Work Item | Inicio y Planeación Ejecución: Desarrollo 10% | Fase Inicio: PLT Fase Planeación: Cascaron CR UAT, Cascaron CR PROD, Inscripción a Release, Solicitud de ALM, Cierre MNI UAT, PROD y COB Ambientación de equipos Etapa Ejecución: Fase de desarrollo: - Solicitud CMP para Menus - Solicitud CMP para Perfiles - Generación de Maquetado Incial (Conceptual) | Inicio y Planeación | Fase Inicio: PLT Fase Planeación: Cascaron CR UAT, Cascaron CR PROD, Inscripción a Release, Solicitud de ALM, Cierre MNI UAT, PROD y COB | Sprint15 - P0119590 - Analisis
38 | Sprint 11 | Sprint 12 | Requerimiento |  |  | Atendido | Mailing | Habilitar ambiente desarrollo | Cierre
39 | Sprint 12 | Sprint 12 | Requerimiento |  |  | Atendido | Mailing | Vulnerabilidades de BD | Cierre
40 | Sprint 12 | Sprint 12 | Requerimiento |  |  | Atendido | Mailing | Instalación de parches de vulnerabilidades de web logic | Cierre
41 | Sprint 11 | Sprint 12 | Incidente |  |  | Atendido | Mailing | Incidencias Cargos/Abonos | Cierre
42 | Sprint 12 | Sprint 13 | Requerimiento |  |  | Atendido | Mailing | Hallazgos del Aplicativo para que funcione en SO Windows 10 |  | Cierre | Pruebas de Desarrollo Hallazgos identificados | Fase Inicio: ANA Solicitud de Equipo de Pruebas Ambientación de Mailing en Equipo de Pruebas Pruebas de Funcionamiento Resultado: Pruebas Exitosas
43 | Sprint 13 | En proceso | Incidente |  |  | Cierre | Mailing | Incidencias Cargos Script NSS 11 digitos |  | Ejecución/Pruebas UAT | Agregado | Fase Inicio: ANA, GOM, PLT Fase Planeación: GPD, GPU, MNI UAT, MNI PROD y COB, CR UAT, CR BD UAT, Cascaron CR PROD, Inscripción a Release, Solicitud de ALM Fase Ejecución: Etapa Desarrollo: Actualización de Clases Revisión de solución Pruebas de Desarrollo Evidencias de Pruebas de Desarrollo Realización de Pruebas de Desarrollo en QC Generación de insumos Estapa UAT: Liberación a UAT1 y UAT2 Seguimiento a Pruebas CC Seguimiento a Pruebas de Usuario Fase Planeación: CR BD UAT Fase Ejecución: Etapa Desarrollo: Desarrollo de Store Desarrollo de Script Etapa UAT: Liberación a UAT REQ de revisión | Liberación a Producción | Fase Planeación: MNI PROD y COB revisión Ajuste a documentación y CR repetidas ocasiones, MNI PROD y COB revisión por aprobaciones y dependencia con SISIEF Fase Ejecución: Etapa PROD: Completar el CR PROD Liberación a PROD Pruebas de usuario en PROD | Cierre | Fase Planeación: MNI PROD y COB revisión Fase Ejecución: Etapa PROD: Completar el CR PROD Liberación a PROD Pruebas de usuario en PROD Cierre ----------------- Fase Ejecución: Etapa PROD: Incorporar Script en CR PROD Incidente Cargos
44 | Sprint 13 | Sprint 13 | Requerimiento |  |  | Atendido | Mailing | Habilitar ambiente desarrollo 2 |  | Cierre | Habilitación de ambiente | Copia de configuración de dominio Servidor 1 a Servidor 2 Cambio de parametros Prueba para levantar dominio (No exitosa, por configuración de seguridad SISIEF) Configuración de Weblogic Nuevo Configuración de Servidor Configuración de Data Sources Configuración de JMS Configuración de usuarios y grupos Generación de Llaves de seguridad Configuración de servidor para conexión a SISIEF (No exitosa, Error al conectar a JDBC, no cuadra con el protocolo de autenticación) Revisión con equipo SISIEF, comentan no tienen contexto Copia de configuración de dominio Servidor 1 a Servidor 2 Cambio de parametros Prueba para levantar dominio (No exitosa, por configuración de seguridad SISIEF) Configuración de Weblogic Nuevo Configuración de Servidor Configuración de Data Sources Configuración de JMS Configuración de usuarios y grupos Generación de Llaves de seguridad Configuración de servidor para conexión a SISIEF (No exitosa, Error al conectar a JDBC, no cuadra con el protocolo de autenticación) Revisión con equipo SISIEF, comentan no tienen contexto Configuración de los Keystores Configuraron SSL Despliegue de EAR's y librerías Configuraron de archivo afshell.properties Inició la paloma ion para hacer pruebas Actualización de JDBC a la version 6
45 | Sprint 13 | En proceso | Requerimiento |  |  | En proceso | Mailing | Solicitud de acceso a usuarios |  | Ejecución/Desarrollo | Agregado | Fase Ejecución: Etapa Desarrollo: Solicitud de CMP´s para permisos de acceso a Prod Solicitud de CMP´s para permisos cancerbero Seguimiento a GIDA Solicitud de CMP´s para permisos de acceso a la carpeta JONIMA Instalación de BAT Solicitud y seguimiento de CMP para reseteo de contraseña Solicitud y seguimiento de CMP para actualización de Java | En ejecución | Nueva solicitud para instalación en equipomde Usuario Seguimiento y verificación de instalación de Java | Cierre | Fase Ejecución: Etapa Desarrollo: Seguimiento a CMP de actualización de Java Solicitud de CMP para reseteo de usuario
46 | Backlog | Backlog | Requerimiento |  |  | Backlog | Mailing | Compilación por cambio de módulos de seguridad | [6 empty] | Backlog | Backlog | Alta
47 | Sprint 14 | Sprint 14 | Requerimiento |  |  | En proceso | Mailing | Habilitación de acceso a usuarios UAT1, UAT2 y COB |  |  |  |  | En ejecución | Para un usuario: Solicitud CMPs de Acceso UAT1 Solicitud CMPs de Acceso COB Instalación de BAT UAT1 Instalación de BAT COB Pruebas de acceso UAT1 Pruebas de acceso COB | Cierre | Solicitud CMPs de Acceso UAT1 Solicitud CMPs de Acceso UAT2 Solicitud CMPs de Acceso COB Instalación de BAT UAT1 Instalación de BAT UAT2 Instalación de BAT COB Pruebas de acceso UAT1 Pruebas de acceso UAT2 Pruebas de acceso COB
48 | Backlog | Backlog | Mantenimiento |  |  | Backlog | Portal | Port 155 | Backlog
49 | Sprint 13 | En proceso | Mantenimiento |  |  | En proceso | Portal | Port157 |  | Ejecución/Desarrollo | Documentación completa Inicio de desarrollo | Fase Inicio: FRD,GOM, PLT Fase Planeación: Inscripción a Release, Work Item Fase Ejecución: Etapa Desarrollo: Desarrollo de estructura de 3 Pantallas Desarrollo de estructura de BD, 3 Tablas Desarrollo para la conexión con Doc1 Desarrollo para envío de correos Desarrollo para lectura del archivo Desarrollo para carga de archivo | Ejecución: - Pruebas SIT | FRD GOM PLT CR BD CR UAT EDP Solicitud ALM CO - Insertar Contraseña encriptada - PDF - contraseña - Busqueda por CURP - Validar si se va enviar Archivo o arreglo de bites - Seguridad usuario Pagina Edo cuenta - HTML correo - Insertar template de correos en BD (SCRIPT) - Revisar Scripts - Integración de Código - Estandarizar contraseña (Nomenclatura BNMX) - Atención de observaciones - Atender formato de correo enviado - Subir EAR a Desarrollo - Deployar Ejecutar PR Ajustes Defectos Ejecutar PR Ajustes Defectos | Ejecución/Pruebas UAT | Fase Planeación: GPD, GPR, GPU, GPUR, Cascaron CR UAT, Cascaron CR PROD, Solicitud de ALM, MNI UAT, Cascarón MNI PROD y COB Fase Ejecución: Etapa Desarrollo: Desarrollo para generación de pasword Desarrollo para validaciones de pantalla Validaciones de pantalla Integración de código Pruebas de Desarrollo Evidencia de Pruebas de desarrollo Etapa UAT: Liberación a UAT Seguimiento a Pruebas CC Seguimiento a Pruebas Usuario
50 | Sprint 12 | Sprint 12 | Requerimiento |  |  | Atendido | Portal | Instalación de parches de vulnerabilidades de web logic | Cierre
51 | Sprint 11 | Sprint 11 | Incidente |  |  | Atendido | Portal | Problema de acceso a servidores zona cerrada, backend | Cierre
52 | Sprint 12 | Sprint 13 | Requerimiento |  |  | Atendido | Portal | Respuesta a Hallazgos Usuario Canadá | Inicio/Análisis | Cierre | Hallazgos identificados Reunión con usuario | Fase Inicio: ANA Reunión con usuario para revisión ANA
53 | Sprint 12 | Sprint 13 | Requerimiento |  |  | Atendido | Portal | Hallazgos Habilitar el Aplicativo Windows 10 | Inicio/Análisis | Cierre | Pruebas de Desarrollo Hallazgos identificados | Fase Inicio: ANA Solicitud de Equipo de Pruebas Pruebas de Funcionamiento Resultado: Pruebas con Mensajes de Error
54 | Sprint 12 | En proceso | Requerimiento |  |  | Cierre | Portal | Gestión de Certificados Sha1 a Sha2 | Inicio/Análisis | Liberación a Producción (Planeado) ------------------------- No completado | Certificado implementado | Fase Inicio: ANA, PLT Fase Planeación: Inscripción a Release, GPD, GPU, Solicitud de Incidente, Cascaron CR PROD Fase Ejecución: Etapa Desarrollo: Ejecución de pruebas Reunión con Aquileo | RollBack a implementación por solicitud de nuevo certificado | Fase Planeación: MNI PROD y COB Fase Ejecución: Etapa Desarrollo: Desarrollo de Wallet Desarrollo de CSR Realización de CMP de solicitud de Certificado Promoción de componentes Etapa Prod: Realización de REQ de solicitud de CSR PROD Completar CR PROD Liberación a PROD Pruebas de PROD Rollback a implementación por solicitud de nuevo certificado | Cierre | Fase Planeación: MNI PROD y COB Fase Ejecución: Etapa Desarrollo: Desarrollo de Wallet Desarrollo de CSR Realización de CMP de solicitud de Certificado Promoción de componentes Etapa Prod: Realización de REQ de solicitud de CSR PROD Completar CR PROD Liberación a PROD Pruebas de PROD Cierre
55 | Sprint 14 | Sprint 14 | Requerimiento |  |  | En Proceso | Portal | Ingresar Video |  |  |  |  | Ejecución | Reunion con usuario para determinar alcance Fase Inicio: ANA MNI UAT, PROD y COB Ejecución: Etapa Desarrollo: Desarrollo de código para una pantalla Nueva Pruebas Iniciales SIT Revisión de desarrollo con el usuario | Cierre | Fase Inicio: ANA, PLT Fase Planeación: GPD, GPU, Inscripción a Release, Solicitud de ALM, Cascaron de CR UAT, CR PRO y COB, MNI UAT, PROD y COB Ejecución: Etapa Desarrollo: Desarrollo de código Pruebas Evidencia de Pruebas Subir pruebas a QC Promoción de código Etapa UAT: Completar CR UAT Liberación a UAT Seguimiento a Pruebas de CC Seguimiento a Pruebas de Usuario Liberación a PROD Completar CR PROD Liberación a PROD Pruebas PROD Cierre
56 | Backlog | Backlog | Requerimiento |  |  | Backlog | Portal | Actualización del catalogo de mensajes de error | Backlog
57 | Sprint 14 | Sprint 14 | Requerimiento |  |  | Cierre | Portal | Instalación de vulnerabilidades Weblogic (Producción) |  |  |  |  | Cierre | REQU CR Seguimiento a liberación Pruebas Cierre | Cierre | REQU
58 | Sprint 13 | Sprint 13 | Incidente |  |  | Cierre | Portal | Portal no Disponible |  | Análisis | Agregado | La incidencia se resolvió sin intervención de nuestra parte Solicitud de Log para identificar la falla | Cierre | Incidente a Firewall Seguimiento a Incidente Incidente de Middlelware Generación de 4 requs para logs y reinicio de instancias Reunion con Firewall para resultados de trafico Validación de trafico Reasignación a MIDDLELWARW L3 Generación de Incidentes y reqs para Middlelware L3 | Análisis | Incidente Seguimiento
59 | Sprint 14 |  | Incidente |  |  | Cierre | Portal | Portal no Disponible Zona Cerrada |  |  |  |  | Cierre | Incidente a Firewall Seguimiento a Incidente Incidente de Middlelware Generación de 4 requs para logs y reinicio de instancias Reunion con Firewall para resultados de trafico Validación de trafico Reasignación a MIDDLELWARW L3 Generación de Incidentes y reqs para Middlelware L3 | Análisis | Incidente Seguimiento
60 | Backlog | Backlog | Requerimiento |  |  | Backlog | Proyafil | Baja Aplicación | Backlog
61 | Backlog | Backlog | Requerimiento |  |  | Backlog | Proyafil | Compilación por cambio de módulos de seguridad | [6 empty] | Backlog | Backlog
62 | Backlog | Backlog | Incidente |  |  | Backlog | Tesorería | Error en Precio de la acción | Backlog
63 | Sprint 11 | En proceso | Mantenimiento |  |  | Cierre | Tesorería | Fullsuite | Ejecución/Liberación UAT | Ejecución/Pruebas UAT | Cierre de Pruebas UAT | Pruebas People Soft Configuración de Llave Privada Pruebas Intelar Seguimientos a pruebas CC Seguimiento a pruebas de Usuario Actualización de Scripts Actualización MNI PROD y COB Actualización CR PROD | Cierre | Liberación a produccion Monitoreo post productivo | Cierre | Explicación de Layout Solicitud de CMP de Menús PROD Solicitud de CMP de Permisos a usuarios PROD Solicitud de CMP de Tablas People Soft PROD
64 | Sprint 12 | Sprint 12 | Requerimiento |  |  | Atendido | Tesorería | Instalación de parches de vulnerabilidades de web logic | Cierre
65 | Sprint 12 | En proceso | Incidente |  |  | En proceso | Tesorería | Error en el Reporte de Operación Diaria | Inicio/Análisis | Ejecución/Desarrollo (Planeado) | Cierre de Incidencia | Revisión de impacto en código | Ejecución: Desarrollo | Validación de Reporte Prueba 3h Lalo Actualizar Script CR BD UAT | Cierre | Validación de Reporte Prueba 3h Lalo Actualizar Script CR BD UAT Liberación UAT REQ de revisión CR PROD Liberación PROD Incidente de revisión Seguimiento a Pruebas de Usuario
66 | Sprint 12 | En proceso | Requerimiento |  |  | En proceso | Tesorería | Envío de información a Genesis | Inicio/Análisis | Inicio/Análisis | Acompañamiento a conferencias | Acompañamiento a Conferencias | Inicio/Análisis | Acompañamiento a Conferencias (en este sprint no se generaron) | Inicio/Análisis | Acompañamiento a Conferencias | Sprint 15 semana 2 - P0122280 - Análisis
67 | Backlog | Backlog | Requerimiento |  |  | Backlog | Tesorería | Error en Pantalla Inversión de la siefores | Backlog
68 | Backlog | Backlog | Requerimiento |  |  | Backlog | Tesorería | Error de conexión de SFTP hacia Aladín | Backlog
69 | Sprint 13 | Sprint 13 | Requerimiento |  |  | Atendido | Tesorería | Solicitud de logs PROD |  | Cierre | Agregado | Realizar descarga de log de Desarrollo Solicitar log de Producción
70 | Sprint 14 | Sprint 14 | Requerimiento |  |  | Cierre | Tesorería | Instalación de vulnerabilidades Weblogic (Producción) |  |  |  |  | Cierre | REQU CR Seguimiento a liberación Pruebas Cierre | Cierre | REQU
71 | Sprint 14 | Sprint 14 | Requerimiento |  |  | Cierre | Tesorería | Petición e instalación de Certificado Sha 2 (Producción) |  |  |  |  | Cierre | REQU CR PROD MNI Seguimiento a liberación Validación y pruebas Cierre | Cierre | REQU MNI
72 | Sprint 14 | Sprint 14 | Requerimiento |  |  | Cierre | ABN7473 | Checkers y Review de Liberaciones productivas anteriores para T&T |  |  |  |  | Cierre | Generación de checkers para T&T 8/8 Atención de observaciones | Agregado | Agregado
73 | Backlog | BackLog | Incidente |  |  | Backlog | Tesorería | Incidente Full Suit |  |  |  |  | Backlog | Backlog | Backlog | Backlog
74 | Sprint 14 | Sprint 14 | Incidente |  |  | Atendido | Archivo Digital | Revisión Usuario publicador |  |  |  |  | Cierre | Solicitud de req Generación de Script CR por template MNI Generación de script rollback Seguimiento a liberación Seguimiento a pruebas Cierre | Agregado | Agregado
75 | Sprint 14 | Backlog | Incidente |  |  | Backlog | Tesorería | Archivos no se estan enviando a intellar
76 | Sprint 14 | Backlog | Requerimiento |  |  | Backlog | Tesoreria | Modificar campo fecha (revisar correo JL)
77 | Sprint 14 | Backlog | Requerimiento |  |  | Backlog | Archivo digital | DIGI151 (Agregar video) | [8 empty] | Sprint 15 - Analisis
78 | Sprint 14 | Backlog | Incidente |  |  | Backlog | Archivo Digital | Error en EERS (Generación) | [8 empty] | Sprint 15 - Buscar cierre
79 | Sprint 14 | Backlog | Incidente |  |  | Backlog | Mailing | Truncate de tabla de carga
80 | Sprint 14 | Backlog | Incidente |  |  | Backlog | Portal | Solicitud nuevo certificado pagado